**Coopérative d’habitation \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Plan d’action pour le développement de la participation - 2021**

*Les activités et leurs descriptions sont fournies à titre illustratif uniquement.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activités** | **Responsable**  | **Échéancier** | **Coûts** | **Résultats / avancement** |
| **Favoriser une communication efficace de l’information** |
| Publier un bulletin de liaison électronique destiné aux membres (des nouvelles du conseil, activités à venir, informations pratiques, etc. | Johanne (responsable du comité) | * 4 numéros par année : février; juin; septembre et décembre
 | 0 $ | Le bulletin a été publié à 4 reprises aux dates prévues. |
| Démarrer l’animation d’un compte Facebook afin de permettre des échanges entre les membres et de diffuser des informations provenant de la Coopérative, de la Fédération et de d’autres organismes. | Georges  | * Mise en ligne le 15 avril 2021
* En continu par la suite
 | 0 $ | En retard! |
| **Renforcer le sentiment d’appartenance des membres** |
| Installer une affiche avec le nom de la coopérative | Johanne (responsable du comité) | * 15 septembre (souper de la rentrée)
 | * Permis de la Ville : 50 $
* Fabrication de l’affiche : 425 $
 | Autorisation de la Ville le 20 juinSoumissions reçues |
| Organiser une fête pour les enfants de la coop et du voisinage  | Nathalie | * 24 juin
 | * Nourriture : 175 $
* Matériel décoration : 50 $
 | Activité tenue comme prévu* 18 personnes de la coop (8 enfants + 10 adultes)
* 12 personnes du voisinage (6 enfants)
 |
| **Mobiliser les membres** |
| Participer à l’AGA de la Fédération (6 membres au lieu de 2) | Claude (vice-président) | * 12 octobre
 | * Stationnement : 12 $
 | À venir |
| Adopter et faire la promotion de la Politique de développement durable | Anne-Marie (présidente) | * Présentation et adoption : AGA de la coop (15 avril)
 | 0 $ | * Politique adoptée
* 4 membres (2 nouveaux) ont donné leur nom pour être sur le comité de développement durable
* Politique envoyée par courriel le 2 mai
 |
| **Reconnaître et valoriser la participation des membres** |
| Souper de fête pour le 25e anniversaire comme membre de Claude et le 20e anniversaire comme membre de Julie | Georges  | * À l’automne
 | 100 $ | * Il faut trouver une date qui convient (un samedi)
 |
| **Mise à jour des compétences en matière de participation** |
| Formation sur la participation (à la Fédération) | Sandra (responsable de la formation) | * 3 octobre
 | 4 x 50 $ | * Inscriptions faites pour les 4 membres du comité
 |
| Organiser et animer un atelier d’échange sur les moyens de faciliter et d’encourager la participation des membres  | Johanne (responsable du comité) | * Lors de l’AGE du 30 novembre
 | 0 $ | À venir |